## Лист1
Name of Project: |  |  | Introduction: |  | Тестирование интернет-магазина
Дата начала проекта |  | 10.10.2022 | Objective: |  | Сайт https://juice-shop.herokuapp.com/#/
Дата сдачи проекта |  | 01.12.2022 | Principles: |  | Раннее тестирование, оптимальное количество документации, предотвращение багов, вовлечение всей команды
| In Scope: |  | Entry Conditions: |  |  | People:
1 | Функциональное тестирование |  | 1 | Готова и утверждена необходимая документация |  | 1 | PM: Петренко
2 | Кросс-браузерное тестирование |  | 2 | Тестируемый функционал окончен и готов для передачи в тестирование |  | 2 | TL: Сидоренко
3 | Юзабилити тестирование |  |  |  |  | 3 | Developer: Кац
4 | Тестирование пользовательского интерфейса |  |  |  |  | 4 | QA engeneer: Петров
5 | Позитивное/Негативное тестирование отдельных полей |  | Exit conditions: |  |  | Test Environment:
6 | Тестирование безопасности |  | 1 | Все найденные дефекты задокументированы |  | 1 | Windows 10, MacOS
7 | Тестирование локализации |  | 2 | Все тесты пройдены успешно |  | 2 | Mozilla Firefox, Chrome, Safari, Opera, Maxtone, IE последних версий
8 | Модульное тестирование |  | 3 | Закрыты все баги с высокой и средней критичностью |  | 3
|  |  | 4 | выдержка 5+ дней без изменения исходного кода приложения
Out of Scoupe: |  |  | Risks: |  |  | Timescale:
1 | Нагрузочное тестирование |  | 1 | Некорректная архитектура |  | 1 | Составление тест плана и чеклиста | 2 дня
|  |  | 2 | Недостаточно времени |  | 2 | Выполнение тестов | 5 дней
|  |  | 3 | Некорректная оценка трудозатрат |  | 3 | Написание баг-репорта | 1 день